## Eveniment
Numele raliului: | Raliul Sibiului
Organizator: | ACS Sibiu Racing Team | Horațiu BALTADOR | 728208208 | office@sibiuracingteam.ro
Locația: | Sibiu | Sibiu | România
Perioada raliului: | 2023-07-14 | 2023-07-15

## Sarcini
SARCINI | Din data | Până în data | Zile Rămase | Status
ART. 1 - Între 100 și 90 de zile înainte de startul raliului | 2023-04-05 | 2023-04-15 | 78 | ⚠️NEÎNCEPUT
1.1 Semnarea Contractului dintre Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS) și organizator | ⚠️NEÎNCEPUT
1.2 Plata avansului pentru Permisul de Organizare către Federația Română de Automobilism Sportiv | ⚠️NEÎNCEPUT
1.3 Alegerea unui Director Organizatoric agreat de către Comisia de Raliuri | ⚠️NEÎNCEPUT
1.4 Elaborarea unui Plan Orar al raliului | ⚠️NEÎNCEPUT
1.5 Elaborarea unei Hărți Generale a raliului | ⚠️NEÎNCEPUT
SARCINI | La data |  | Zile Rămase | Status
ART. 2 - La 90 de zile înainte de startul raliului | 2023-04-15 |  | 78 | ⚠️NEÎNCEPUT
2.1 Trimiterea către Comisia de Raliuri a Planului Orar și a Hărții Generale | ⚠️NEÎNCEPUT
2.2 Solicitare către Comisia de Raliuri și Comisia de Securitate pentru vizionarea raliului | ⚠️NEÎNCEPUT
SARCINI | Din data | Până în data | Zile Rămase | Status
ART. 3 - Între 90 și 80 de zile înainte de startul raliului | 2023-04-15 | 2023-04-25 | 88 | ⚠️NEÎNCEPUT
3.1 Vizionarea raliului de către un membru al Comisiei de Raliuri împreună cu un membru al Comisiei de Securitate și împreună cu un membru al organizatorului | ⚠️NEÎNCEPUT
3.2 Culegerea informațiilor privind securitatea și amenajarea traseelor de concurs | ⚠️NEÎNCEPUT
3.3 Întocmirea de către Comisia de Raliuri împreună cu Comisia de Securitate a unui Proces Verbal cu observații referitoare la securitate și amenajarea traseelor de concurs | ⚠️NEÎNCEPUT
SARCINI | Din data | Până în data | Zile Rămase | Status
ART. 4 - Între 80 și 60 de zile înainte de startul raliului | 2023-04-25 | 2023-05-15 | 108 | ⚠️NEÎNCEPUT
4.1 Primirea din partea Comisiei Centrale de Arbitri a dispozitivului de conducere principal necesar pentu elaborarea Planului de Securitate | ⚠️NEÎNCEPUT
4.2 Încheierea unui Contract între organizator și o companie de pază și solicitarea dispozitivului necesar | ⚠️NEÎNCEPUT
4.3 Încheierea unui Acord între organizator și unitatea de Jandarmerie de pe teritoriul căreia se desfășoară etapa | ⚠️NEÎNCEPUT
4.4 Încheierea unui Contract / Acord scris între organizator și o companie privată / de stat pentru asistența medicală și solicitarea dispozitivului necesar | ⚠️NEÎNCEPUT
4.5 Informarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență și solicitarea dispozitivelor necesare, conform acordului dintre Federația Română de Automobilism Sportiv și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență | ⚠️NEÎNCEPUT
4.6 Încheierea unui Contract / Acord scris între organizator și o companie privată pentru echipamente de prevenire și stingere a incendiilor (PSI) | ⚠️NEÎNCEPUT
4.7 Încheierea unui Contract / Acord scris între organizator și o companie de tractare și recuperare / solicitarea Federației Române de Automobilism Sportiv pentru dispozitivul de tractare și recuperare prin parteneriatul cu A24 Assistance | ⚠️NEÎNCEPUT
4.8 Elaborarea Planului de Securitate | ⚠️NEÎNCEPUT
4.9 Achitarea către Federația Română de Automobilism Sporiv a plăților conform Contractului de organizare încheiat între Fedrația Română de Automobilism Sportiv și organizator | ⚠️NEÎNCEPUT
4.10 Obținerea Permisului de Organizare Provizoriu | ⚠️NEÎNCEPUT
4.11 Obținerea tuturor avizelor necesare raliului | ⚠️NEÎNCEPUT
4.12 Elaborarea Rally Ghid-ului | ⚠️NEÎNCEPUT
4.13 Trimiterea către Comisia Centrală de Arbitri a necesarului pentru dispozitivul de conducere, respectiv pentru dispozitivul de arbitri | ⚠️NEÎNCEPUT
4.14 Elaborarea și trimiterea către Comisia de Raliuri și către Comisia de Regulamente a unui program complet al raliului | ⚠️NEÎNCEPUT
SARCINI | La data |  | Zile Rămase | Status
ART. 5 - La 60 de zile înainte de startul raliului | 2023-05-15 |  | 108 | ⚠️NEÎNCEPUT
5.1 Publicarea Rally Ghid-ului | ⚠️NEÎNCEPUT
5.2 Elaborarea și transmiterea către Comisia de Raliuri a unui Plan Media | ⚠️NEÎNCEPUT
5.3 Propunere pentru începerea promovării raliului | ⚠️NEÎNCEPUT
SARCINI | Din data | Până în data | Zile Rămase | Status
ART. 6 - Între 60 și 45 de zile înainte de startul raliului | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 123 | ⚠️NEÎNCEPUT
6.1 Trimiterea și avizarea Planului de Securitate de către Comisia de Raliuri și de Către Comisia de Securitate | ⚠️NEÎNCEPUT
6.2 Elaborarea Regulamentului Paricular | ⚠️NEÎNCEPUT
6.3 Elaborarea Road Book-urilor | ⚠️NEÎNCEPUT
6.4 Transmiterea coordonatelor GPS către operatorul GPS FRAS | ⚠️NEÎNCEPUT
6.5 Transmiterea coordonatelor GPS și a hărților raliului către operatorul de comunicații radio | ⚠️NEÎNCEPUT
6.6 Colaborarea cu Comisia Centrală de Arbitri pentru cazarea dispozitivelor de conducere, respectiv al dispozitivelor de arbitri | ⚠️NEÎNCEPUT
6.7 Verificarea tuturor spațiilor de cazare pentru dispozitivul de conducere și pentru dispozitivul de arbitri | ⚠️NEÎNCEPUT
6.8 Trimiterea și avizarea programului raliului de către Comisia de Raliuri, Comisia de Regulamente și de către Comisia Tehnică | ⚠️NEÎNCEPUT
SARCINI | La data |  | Zile Rămase | Status
ART. 7 - La 45 de zile înainte de startul raliului | 2023-05-30 |  | 123 | ⚠️NEÎNCEPUT
7.1 Trimiterea către Comisia de Raliuri și către Comisia de Regulamente a Regulamentului Particular | ⚠️NEÎNCEPUT
SARCINI | Din data | Până în data | Zile Rămase | Status
ART. 8 - Între 45 și 35 de zile înainte de startul raliului | 2023-05-30 | 2023-06-09 | 133 | ⚠️NEÎNCEPUT
8.1 Verificarea Regulamentului Particular de către Comisia de Raliuri și de către Comisia de Regulamente | ⚠️NEÎNCEPUT
8.2 Modificarea Regulamentului Particular în funcție de observațiile primite din partea Comisiei de Raliuri și din partea Comisiei de Regulamente | ⚠️NEÎNCEPUT
SARCINI | Din data | Până în data | Zile Rămase | Status
ART. 9 - Între 35 și 30 de zile înainte de startul raliului | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 138 | ⚠️NEÎNCEPUT
9.1 Avizarea finală a Regulamentului Particular de către Comisia de Raliuri și de către Comisia de Regulamente | ⚠️NEÎNCEPUT
9.2 Obținerea Permisului de Organizare | ⚠️NEÎNCEPUT
SARCINI | La data |  | Zile Rămase | Status
ART. 10 - La 30 de zile înainte de startul raliului | 2023-06-14 |  | 138 | ⚠️NEÎNCEPUT
10.1 Publicarea Regulamentului Particular și a documentelor raliului | ⚠️NEÎNCEPUT
10.2 Deschiderea înscrierilor | ⚠️NEÎNCEPUT
SARCINI | Din data | Până în data | Zile Rămase | Status
ART. 11 - Între 30 și 7 de zile înainte de startul raliului | 2023-06-14 | 2023-07-07 | 161 | ⚠️NEÎNCEPUT
11.1 Recomandare de verificare și finalizare a Road Book-urilor | ⚠️NEÎNCEPUT
11.2 Verificarea timpilor etapelor de legătură | ⚠️NEÎNCEPUT
11.3 Elaborarea Carnetelor de Control | ⚠️NEÎNCEPUT
11.4 Verificarea comunicațiilor radio | ⚠️NEÎNCEPUT
11.5 Înregistrarea cu dispozitivul GPS a Probelor Speciale | ⚠️NEÎNCEPUT
11.6 Achiziționarea cupelor pentru Festivitatea de Premiere | ⚠️NEÎNCEPUT
11.7 Solicitarea către Federația Română de Automobilism Sportiv a necesarului de spumante pentru Festivitatea de Premiere, prin parteneriatul cu Cricova | ⚠️NEÎNCEPUT
SARCINI | La data |  | Zile Rămase | Status
ART. 12 - La 7 de zile înainte de startul raliului | 2023-07-07 |  | 161 | ⚠️NEÎNCEPUT
12.1 Închiderea înscrierilor | ⚠️NEÎNCEPUT
SARCINI | Din data | Până în data | Zile Rămase | Status
ART. 13 - Între 7 și 5 de zile înainte de startul raliului | 2023-07-07 | 2023-07-09 | 163 | ⚠️NEÎNCEPUT
13.1 Elaborarea și publicarea Listei de Înscrieri | ⚠️NEÎNCEPUT
13.2 Elaborarea și publicarea Programării pentru Verificarea Tehnică Inițială | ⚠️NEÎNCEPUT
13.3 Elaborarea și publicarea Ordinii pentru Startul Festiv | ⚠️NEÎNCEPUT
13.4 Elaborarea și publicarea Listei de Shakedown | ⚠️NEÎNCEPUT
13.5 Publicarea Road Book-urilor | ⚠️NEÎNCEPUT
13.6 Elaborarea și publicarea Schiței Parcului de Service | ⚠️NEÎNCEPUT
SARCINI | Din data | Până în data | Zile Rămase | Status
ART. 14 - Între 5 și 2 de zile înainte de startul raliului | 2023-07-09 | 2023-07-12 | 166 | ⚠️NEÎNCEPUT
14.1 Amenajarea Probelor Speciale, a Probei Super Speciale și a Shakedown-ului pentru recunoașteri | ⚠️NEÎNCEPUT
14.2 Marcarea Parcului de Service | ⚠️NEÎNCEPUT
14.3 Amenajarea Comandamentului raliului | ⚠️NEÎNCEPUT
14.4 Pregătirea și colantarea Automobilelor Oficiale | ⚠️NEÎNCEPUT
SARCINI | Din data | Până în data | Zile Rămase | Status
ART. 15 - Între 2 și 0 de zile înainte de startul raliului | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 168 | ⚠️NEÎNCEPUT
15.1 Amenajarea finală a Probelor Speciale și a Shakedown-ului | ⚠️NEÎNCEPUT
15.2 Amenajarea finală a locației pentru Startul Festiv | ⚠️NEÎNCEPUT
15.3 Amenajarea și organizarea Conferinței de Presă Inițiale | ⚠️NEÎNCEPUT
15.4 Amenajarea și organizarea unei Ședințe de Securitate su sportivii (Briefing) | ⚠️NEÎNCEPUT
15.5 Amenajarea și organizarea unei Ședințe cu Oficialii și cu reprezentanții Colegiilor de Arbitri | ⚠️NEÎNCEPUT
15.6 Amenajarea și organizarea unei Ședințe cu echipajele Forlighter (0) | ⚠️NEÎNCEPUT
15.7 Amenajarea finală a Probei Super Speciale | ⚠️NEÎNCEPUT
15.8 Amenajarea Verificărilor Tehnice Inițiale | ⚠️NEÎNCEPUT
15.9 Amenajarea Zonei de Alimentare de la ieșirea din Parcul de Service și Zonei de Alimentare Îndepărtată (dacă există) | ⚠️NEÎNCEPUT
15.10 Amenajarea finală a Parcului de Service, a Zonelor de Regrupare, a Parcului Auxiliar | ⚠️NEÎNCEPUT
15.11 Amenajarea Parcului Închis | ⚠️NEÎNCEPUT
SARCINI | Din data | Până în data | Zile Rămase | Status
ART. 16 - În timpul desfășurării raliului | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 169 | ⚠️NEÎNCEPUT
16.1 Imediat după restricționarea circulației, un membru din organizare parcurge traseul raliului pentru verificarea tuturor dispozitivelor | ⚠️NEÎNCEPUT
16.2 Directorul Organizatoric / Managerul Evenimentului trebuie să fie în strânsă legătură cu Directorul de Concurs și cu Șeful Securității Raliului pentru rezolvarea problemelor neașteptate | ⚠️NEÎNCEPUT
SARCINI | Din data | Până în data | Zile Rămase | Status
ART. 17 - Finalul raliului | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 170 | ⚠️NEÎNCEPUT
17.1 Amenajarea și organizarea Sosirii Festive | ⚠️NEÎNCEPUT
17.2 Amenajarea Verificărilor Tehnice Finale | ⚠️NEÎNCEPUT
17.3 Amenajarea și organizarea Festivității de Premiere | ⚠️NEÎNCEPUT
17.4 Amenajarea și organizarea Conferinței de Presă Finală | ⚠️NEÎNCEPUT
17.5 Programarea și organizarea unei Ședințe cu Observatorul FRAS | ⚠️NEÎNCEPUT
Formulas:
Zile Rămase = [Până în data]-TODAY()
Zile Rămase = [Din data]-TODAY()

## Status (hidden)
Status
⚠️NEÎNCEPUT
🏃 ÎN CURS
✅ COMPLET
❌ NEÎNDEPLINIT